|  | УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от «12» декабря 2013 г. № 1575 |
| --- | --- |

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования в Республике Марий Эл

| № п/п | Направление деятельности и основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) |  |  |  |  |
| 1. | Организация взаимодействия дошкольных образовательных организаций с ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» по вопросам методического сопровождения сотрудниками ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» введения ФГОС ДО | 2014 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы местного самоуправления) (по согласованию) | Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО), муниципальных отделов образования, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», Министерства образования и науки Республики Марий Эл |
| 2. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | декабрь 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию) | Региональная команда по внедрению ФГОС ДО |
| 3. | Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию) | Информированность участников образовательного процесса |
| 4. | Участие муниципальных координаторов дошкольного образования, руководителей и педагогов ДОО в республиканских, всероссийских совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | по сетевому графику | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Информированность участников образовательного процесса |
| 5. | Создание сегмента региональной системы мониторинга по повышению квалификации педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку по программам введения ФГОС ДО | январь-март 2014 г. | ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО», ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Достоверность данных о доле педагогических и руководящих работников муниципальных (государственных) ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников ДОО |
| 6. | Организация мониторинга условий реализации ФГОС ДО | январь-июнь 2014 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Доклад о соответствии требованиям к условиям реализации ФГОС ДО |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ДО | январь 2014 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию) | План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО |
| 8. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | 2014 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», ДОО (по согласованию) | План методической работы ДОО |
| 9. | Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования | 2014 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Наличие проекта основной образовательной программы дошкольного образования |
| 10. | Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | январь-март 2014 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Приведение нормативной базы ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 11. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО в связи с введением ФГОС ДО | до 1 марта 2014 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| 12. | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | 2014 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» | Программы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования |
| 13. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО | 2014-2016 гг. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Сертификаты, удостоверения о повышении квалификации педагогических работников, реализация полученных знаний в практической деятельности |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 14. | Создание разделов на сайтах органов местного самоуправления и ДОО, посвященных введению ФГОС ДО | до 1 сентября 2014 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Разделы сайта органов местного самоуправления, ДОО |
| 15. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайтах органов местного самоуправления и ДОО | своевремен-но, по мере готовности | органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Информация на сайтах |
| 16. | Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ДО на родительских собраниях | своевремен-но, по мере необходи-мости | органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Протоколы родительских собраний |
| 17. | Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО | по полугодиям | органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Трансляция опыта работы (отчет об обеспечении внешней оценки деятельности ДОО) |
| 18. | Обеспечение консультационной поддержки ДОО по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления (по согласованию) | Своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение |
| 19. | Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | своевре-менно | органы местного самоуправления (по согласованию), ДОО (по согласованию) | Размещение материалов в печати, на сайте ДОО |

______________